**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности**

**Круг заявителей:** физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание взимания:** в соответствие с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области на очередной период регулирования

**Условия оказания услуг (процесса)**: согласно п.34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила ТП) на основании уведомления о перераспределении мощности.

**Результат оказания услуги (процесса**): технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации, для электроснабжения объектов потребителя.

**Общий срок оказания услуги (процесса)**

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/  Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Заключение Соглашения о перераспределении максимальной мощности между лицом, чья мощность перераспределяется и лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение (далее - Соглашение) | Определение порядка взаимодействия сторон Соглашения с Сетевой организацией и между собой, до момента осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность | Заверенная копия заключенного Соглашения направляется в Сетевую организацию приложением к уведомлению | Не регламентируется | П.34 Правил ТП |
| 2. | Подача уведомления о перераспределении мощности, подписанное сторонами Соглашения с приложением необходимых документов(далее - Уведомление) | Рассмотрение Уведомления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в уведомлении, проверка прилагаемых документов | Личное обращение в ЗАО «ПКТ» пр. Ленина,111, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)  или на электронную почту | 6 рабочих дней с даты регистрации Уведомления  При отсутствии необходимых сведений и документов Сетевая организация уведомляет об этом Заявителей. | п.34 Правил ТП |
| 3. | Подготовка и направление проекта договора и ТУ Заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность | Определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению сущ. сети в связи с присоединением новых мощностей (стр-во новых ЛЭП, ПС и т.п.), требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ. Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю , либо почтой заказным письмом с уведомлением) 2 экземпляра договора и ТУ | 30 дней с даты поступления уведомления(или с даты получения недостающих сведений)  45 дней - если ТУ подлежат согласованию с Системным оператором | п. 15, 25.1, 38.1 Правил ТП |
| 4. | Подготовка и направление Заявителю, мощность которого перераспределяется по Соглашению, информации об изменении ранее выданных ТУ | Изменения должны содержать сведения о величине максимальной мощности объекта заявителя после перераспределения, о мероприятиях по перераспределению мощности по точкам присоединения и т.д. | Вручается лично заявителю, либо почтой заказным письмом с уведомлением) | 10 рабочих дней со  дня выдачи ТУ лицу, в пользу которого перераспределяется мощность +15 дней - если изменения в ТУ подлежат согласованию с Системным оператором | п. 38.1, 38.2 Правил ТП |
| 5. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично или через уполномоченного представителя в Сервисный центр либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора | п.15 Правил ТП |
| В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о привидении его в соответствие с Правилами ТП Сетевая организация обязана в течение **5 рабочих дней** с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта договора | | | | | |
| 6. | Заключение договора с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП | п. 15 Правил ТП |
| 7. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Заявитель вносит на расчетный счет ЗАО «ПКТ» денежные средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату) | Путем банковского перевода, через терминалы и банкоматы Сбербанка | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 8. | Выполнение ТУ Заявителем, максимальная мощность которого перераспределяется | До выполнения в полном объеме ранее выданных ТУ лицом, мощность которого перераспределяется фактическое присоединение лица, в пользу которого осуществляется перераспределение не производится |  |  | п. 16 Правил ТП |
| 9. | Выполнение ТУ Заявителем, в пользу которого осуществляется перераспределение | Выполняется силами электромонтажных организаций, имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ | ) Заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий | Срок осуществления мероприятий определен договором (от 4 мес. до 4 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п. 16 Правил ТП |
| 10. | Выполнение ТУ Сетевой организацией | Выполняется с привлечением подрядных организаций на основании конкурса. |  | Срок осуществления мероприятий определен договором (от 4 мес. до 4 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п 16,18 Правил ТП |
| 11. | Проверка выполнения ТУ (в т.ч. Системным оператором, если ТУ были с ним согласованы), получение допуска Ростехнадзора (при необходимости) | Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ (с оформлением акта о выполнении ТУ) Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора | Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | 10 рабочих дней со  дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ | п. 18 Правил ТП |
| 12. | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения | Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.  Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок Сетевой организации в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения. | Акты вручаются лично  Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией на основании заключенного договора энергоснабжения | 10 рабочих дней со  дня уведомления Заявителем о получении им разрешения Ростехнадзора  Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получения наряда на включение | п. 7,19 Правил ТП |

**Контактная информация:**

Инженер по работе с клиентами тел. 290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ» тел. 290—86-30

**Уполномоченные органы исполнительной власти:**

Федеральная Антимонопольная Служба.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.