**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту**

**Круг заявителей**: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (за исключением лиц по п.12.1 и 14 Правил ТП)

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание взимания:** в соответствие с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области на очередной период регулирования

**Условия оказания услуг (процесса):** 1. необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционную программу ЗАО «ПКТ» на очередной период регулирования (отсутствие технической возможности технологического присоединения);

**Результат оказания услуги (процесса**): технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации, для электроснабжения объектов потребителя

**Общий срок оказания услуги (процесса)**

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | Личное обращение в ЗАО «ПКТ» пр. Ленина,111, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)или на электронную почту | 6 рабочих дней с даты регистрации заявкиПри отсутствии необходимых сведений и документов ОАО «ИЭСК» уведомляет об этом Заявителя. | п.8-10, 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила ТП) |
| 2. | Разработка индивидуальных технических условий (согласование с Системным оператором при необходимости) | Определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с присоединением новых мощностей (стр-во новых ЛЭП, ПС и т.п.), требования к устройствам релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ | Выдается Заявителю вместе с договором, как неотъемлемое приложение к договору | 30 дней с даты регистрации заявки на ТП (или с даты получения недостающих сведений)При необходимости согласования ТУ с Системным оператором вышеуказанный срок составит 45 дней | п. 21,25 Правил ТП |
| 3. | Заключение Соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту | Определение сроков разработки технического задания и проектно-сметной документации (далее ПСД), её согласования с уполномоченными органами исполнительной власти (при необходимости), распределение обязанностей по разработке ПСД, порядок оплаты за разработку ПСД | Вручается лично Заявителю на подпись (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора ТП, один из которых после подписания возвращается в Сетевую организацию | 45 дней с даты получения заявки | п.30 Правил ТП |
| 4. | Разработка проектно-­сметной документации (ПСД) | На основании заключенного Соглашения разрабатывается ПСД (либо силами ЗАО «ПКТ», либо силами Заявителя), согласование ПСД с контр, органами, получение положительного заключения государственной экспертизы | Если ПСД разрабатывает ЗАО «ПКТ»: проект предоставляется в РСТ; Если ПСД разрабатывает Заявитель: проект предоставляется ЗАО «ПКТ» на согласование | Не более 9 месяцев с даты получения заявки на ТП | п.30 Правил ТП |
| 5. | Подача в РСТ заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с приложением необходимых документов | Расчет затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, расчет необходимой валовой выручки с приложением экономического обоснования исходных данных | Нарочно в Службу по тарифам Нижегородской области с приложением необходимых документов | 15 рабочих дней сдаты окончания срока, установленного Соглашением, но не позже 9 месяцев с даты поступления заявки на ТП | П.30 Правил ТП П.16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение, утв. Приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г |
| 6. | Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Утверждение размера индивидуальной платы за технологическое присоединение с разбивкой стоимости по каждому мероприятию | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области  | 30-45 рабочих дней содня поступления заявления об установлении платы | п. 30.3 Правил ТП |
| 7. | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора ТП и ТУ с приложение решения РСТ | 3 рабочих дня со днявступления в силу решения РСТ | п. 30.4 Правил ТП |
| 8. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора | п.15 Правил ТП |
| 9. | Заключение договора | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор  | Лично либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | **В** течение **30 дней** со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП | п. 15 Правил ТП |
| 10. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Заявитель вносит на расчетный счет ЗАО «ПКТ» денежные средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату) | Путем банковского перевода, через терминалы и банкоматы Сбербанка | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 11. | Выполнение ТУ Заявителем | Выполняется силами электромонтажных организаций, имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ | Заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий) | Срок осуществления мероприятий определен договором **(от 1 года до 4 лет** в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п. 16 Правил ТП |
| 12. | Выполнение ТУ Сетевой организацией | Выполняется с привлечением подрядных организаций на основании конкурса. |  | Срок осуществления мероприятий определен договором **(от 1 года до 4 лет** в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п 16,18 Правил ТП |
| 13. | Проверка выполнения ТУ (в т.ч. Системным оператором, если ТУ были с ним согласованы), получение допуска Ростехнадзора | Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ (с оформлением акта о выполнении ТУ) Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора | Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | 10 рабочих дней содня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ  | п. 18 Правил ТП |
| 14. | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения | Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок Сетевой организации в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения. | Акты вручаются лично Заявителю Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией на основании заключенного договора энергоснабжения | 10 рабочих дней содня уведомления Заявителем о получении им разрешения РостехнадзораПодача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получения наряда на включение | п. 7,19 Правил ТП |

**Контактная информация:**

Инженер по работе с клиентами тел. 290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ» тел. 290—86-30

**Уполномоченные органы исполнительной власти:**

Федеральная Антимонопольная Служба.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.